## Planning MOOC conception 6 mois
Planning : Agreenium University On Line
Détails du projet | [11 empty] | Personalisation
Produit |  | Planning Projet type pour un MOOC 1ère édition | [9 empty] | Jours ouvrés uniquement | [9 empty] | Oui | [6 empty] | 1 | Oui | Non
Chef de projet |  | Carole LAISNE/Philippe PREVOST/Sarah DELAGE | [9 empty] | Prefixe pour les semaines | [9 empty] | S | [6 empty] | W | CW | S
Révision |  | V14082014 | [9 empty] | Langue: | [9 empty] | Français | [6 empty] | 1 | Français | English
Commentaire : planning projet pour conception d'un MOOC sur 6 Mois - 1ère édition Cadrage à conception : 6 mois de Septembre à début Mars Animation, bilan et valorisation : 4 mois supplémentaires | [11 empty] | Date de la ligne rouge: | [9 empty] | 4 |  | 2010-09-01 |  |  | 2014 |  |  |  | 2014-09-04 | 2014-09-04 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2010-01-01 | 2010-02-01 | 2010-03-01 | 2010-04-01 | 2010-05-01 | 2010-06-01 | 2010-07-01 | 2010-08-01 | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2010-11-01 | 2010-12-01 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
[12 empty] | 1er jour du diagramme: | [9 empty] | 1 |  | 2010-09-01 |  |  | 2014 |  |  |  | 2014-09-01 | 2014-09-01
[12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
 | time axis 2014-09-01 to 2017-04-11
[12 empty] | 2014-09-01 |  |  | TODAY | [26 empty] | 2014-10-01 | [30 empty] | 2014-11-01 | [29 empty] | 2014-12-01 | [30 empty] | 2015-01-01 | [30 empty] | 2015-02-01 | [27 empty] | 2015-03-01 | [30 empty] | 2015-04-01 | [29 empty] | 2015-05-01 | [30 empty] | 2015-06-01 | [29 empty] | 2015-07-01 | [30 empty] | 2015-08-01 | [30 empty] | 2015-09-01 | [29 empty] | 2015-10-01 | [30 empty] | 2015-11-01 | [29 empty] | 2015-12-01 | [30 empty] | 2016-01-01 | [30 empty] | 2016-02-01 | [28 empty] | 2016-03-01 | [30 empty] | 2016-04-01 | [29 empty] | 2016-05-01 | [30 empty] | 2016-06-01 | [29 empty] | 2016-07-01 | [30 empty] | 2016-08-01 | [30 empty] | 2016-09-01 | [29 empty] | 2016-10-01 | [30 empty] | 2016-11-01 | [29 empty] | 2016-12-01 | [30 empty] | 2017-01-01 | [30 empty] | 2017-02-01 | [27 empty] | 2017-03-01 | [30 empty] | 2017-04-01
[12 empty] | S36 | S36 | S36 | S36 | S36 | S36 | S36 | S37 | S37 | S37 | S37 | S37 | S37 | S37 | S38 | S38 | S38 | S38 | S38 | S38 | S38 | S39 | S39 | S39 | S39 | S39 | S39 | S39 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S41 | S41 | S41 | S41 | S41 | S41 | S41 | S42 | S42 | S42 | S42 | S42 | S42 | S42 | S43 | S43 | S43 | S43 | S43 | S43 | S43 | S44 | S44 | S44 | S44 | S44 | S44 | S44 | S45 | S45 | S45 | S45 | S45 | S45 | S45 | S46 | S46 | S46 | S46 | S46 | S46 | S46 | S47 | S47 | S47 | S47 | S47 | S47 | S47 | S48 | S48 | S48 | S48 | S48 | S48 | S48 | S49 | S49 | S49 | S49 | S49 | S49 | S49 | S50 | S50 | S50 | S50 | S50 | S50 | S50 | S51 | S51 | S51 | S51 | S51 | S51 | S51 | S52 | S52 | S52 | S52 | S52 | S52 | S52 | S53 | S53 | S53 | S1 | S1 | S1 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S7 | S7 | S7 | S7 | S7 | S7 | S7 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S9 | S9 | S9 | S9 | S9 | S9 | S9 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | S11 | S11 | S11 | S11 | S11 | S11 | S11 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S22 | S22 | S22 | S22 | S22 | S22 | S22 | S23 | S23 | S23 | S23 | S23 | S23 | S23 | S24 | S24 | S24 | S24 | S24 | S24 | S24 | S25 | S25 | S25 | S25 | S25 | S25 | S25 | S26 | S26 | S26 | S26 | S26 | S26 | S26 | S27 | S27 | S27 | S27 | S27 | S27 | S27 | S28 | S28 | S28 | S28 | S28 | S28 | S28 | S29 | S29 | S29 | S29 | S29 | S29 | S29 | S30 | S30 | S30 | S30 | S30 | S30 | S30 | S31 | S31 | S31 | S31 | S31 | S31 | S31 | S32 | S32 | S32 | S32 | S32 | S32 | S32 | S33 | S33 | S33 | S33 | S33 | S33 | S33 | S34 | S34 | S34 | S34 | S34 | S34 | S34 | S35 | S35 | S35 | S35 | S35 | S35 | S35 | S36 | S36 | S36 | S36 | S36 | S36 | S36 | S37 | S37 | S37 | S37 | S37 | S37 | S37 | S38 | S38 | S38 | S38 | S38 | S38 | S38 | S39 | S39 | S39 | S39 | S39 | S39 | S39 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S41 | S41 | S41 | S41 | S41 | S41 | S41 | S42 | S42 | S42 | S42 | S42 | S42 | S42 | S43 | S43 | S43 | S43 | S43 | S43 | S43 | S44 | S44 | S44 | S44 | S44 | S44 | S44 | S45 | S45 | S45 | S45 | S45 | S45 | S45 | S46 | S46 | S46 | S46 | S46 | S46 | S46 | S47 | S47 | S47 | S47 | S47 | S47 | S47 | S48 | S48 | S48 | S48 | S48 | S48 | S48 | S49 | S49 | S49 | S49 | S49 | S49 | S49 | S50 | S50 | S50 | S50 | S50 | S50 | S50 | S51 | S51 | S51 | S51 | S51 | S51 | S51 | S52 | S52 | S52 | S52 | S52 | S52 | S52 | S53 | S53 | S53 | S53 | S1 | S1 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S7 | S7 | S7 | S7 | S7 | S7 | S7 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S9 | S9 | S9 | S9 | S9 | S9 | S9 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | S11 | S11 | S11 | S11 | S11 | S11 | S11 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S16 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S18 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S19 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S20 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S21 | S22 | S22 | S22 | S22 | S22 | S22 | S22 | S23 | S23 | S23 | S23 | S23 | S23 | S23 | S24 | S24 | S24 | S24 | S24 | S24 | S24 | S25 | S25 | S25 | S25 | S25 | S25 | S25 | S26 | S26 | S26 | S26 | S26 | S26 | S26 | S27 | S27 | S27 | S27 | S27 | S27 | S27 | S28 | S28 | S28 | S28 | S28 | S28 | S28 | S29 | S29 | S29 | S29 | S29 | S29 | S29 | S30 | S30 | S30 | S30 | S30 | S30 | S30 | S31 | S31 | S31 | S31 | S31 | S31 | S31 | S32 | S32 | S32 | S32 | S32 | S32 | S32 | S33 | S33 | S33 | S33 | S33 | S33 | S33 | S34 | S34 | S34 | S34 | S34 | S34 | S34 | S35 | S35 | S35 | S35 | S35 | S35 | S35 | S36 | S36 | S36 | S36 | S36 | S36 | S36 | S37 | S37 | S37 | S37 | S37 | S37 | S37 | S38 | S38 | S38 | S38 | S38 | S38 | S38 | S39 | S39 | S39 | S39 | S39 | S39 | S39 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S41 | S41 | S41 | S41 | S41 | S41 | S41 | S42 | S42 | S42 | S42 | S42 | S42 | S42 | S43 | S43 | S43 | S43 | S43 | S43 | S43 | S44 | S44 | S44 | S44 | S44 | S44 | S44 | S45 | S45 | S45 | S45 | S45 | S45 | S45 | S46 | S46 | S46 | S46 | S46 | S46 | S46 | S47 | S47 | S47 | S47 | S47 | S47 | S47 | S48 | S48 | S48 | S48 | S48 | S48 | S48 | S49 | S49 | S49 | S49 | S49 | S49 | S49 | S50 | S50 | S50 | S50 | S50 | S50 | S50 | S51 | S51 | S51 | S51 | S51 | S51 | S51 | S52 | S52 | S52 | S52 | S52 | S52 | S52 | S53 | S53 | S53 | S53 | S53 | S53 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S7 | S7 | S7 | S7 | S7 | S7 | S7 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 | S9 | S9 | S9 | S9 | S9 | S9 | S9 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 | S11 | S11 | S11 | S11 | S11 | S11 | S11 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S12 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S13 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S14 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S15 | S16 | S16
[12 empty] | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
|  |  | Resp | Début | Durée | Fin Jours Ouvrés Uniquement | Fin Normale | Fin | Avanc. | time axis 2014-09-01 to 2017-04-11
PHASE 1 : ETUDE DE CADRAGE
1 | Etude marketing et choix stratégiques |  |  | 2014-09-01 | 4 | 2014-09-04 | 2014-09-04 | 2014-09-05 | 0% | 2014-08-31 | n
1.1 | Analyse des besoins et de la cible |  |  | 2014-09-01 | 5 | 2014-09-05 | 2014-09-05 | 2014-09-05 | 0% | 2014-09-01
1.2 | Analyse du marché et benchmark |  |  | 2014-09-01 | 5 | 2014-09-05 | 2014-09-05 | 2014-09-05 | 0% | 2014-09-01
2 | Etude de faisabilité |  |  | 2014-09-05 | 18 | 2014-09-30 | 2014-09-22 | 2014-09-23 | 0% | 2014-09-04 | n
2.1 | Evaluation des besoins en RH |  |  | 2014-09-05 | 10 | 2014-09-18 | 2014-09-14 | 2014-09-18 | 0% | 2014-09-05
2.2 | Evaluation des besoins en matériels |  |  | 2014-09-05 | 10 | 2014-09-18 | 2014-09-14 | 2014-09-18 | 0% | 2014-09-05
2.3 | Gestion des aspects juridiques |  |  | 2014-09-05 | 10 | 2014-09-18 | 2014-09-14 | 2014-09-18 | 0% | 2014-09-05
2.4 | Définition des contraintes et des modalités d'évaluation |  |  | 2014-09-05 | 10 | 2014-09-18 | 2014-09-14 | 2014-09-18 | 0% | 2014-09-05
2.5 | Budget et faisabilité financière |  |  | 2014-09-05 | 10 | 2014-09-18 | 2014-09-14 | 2014-09-18 | 0% | 2014-09-05
2.6 | Validation de l'étude faisabilité --> GO / NO GO |  |  | 2014-09-19 | 3 | 2014-09-23 | 2014-09-21 | 2014-09-23 | 0% | 2014-09-19
3 | Définition des objectifs et scénarisation |  |  | 2014-09-05 | 20 | 2014-10-02 | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 0% | 2014-09-04 | n
3.1 | Définition des objectifs pédagogiques |  |  | 2014-09-05 | 10 | 2014-09-18 | 2014-09-14 | 2014-09-18 | 0% | 2014-09-05
3.2 | Définition des contraintes et des modalités d'évaluation |  |  | 2014-09-05 | 10 | 2014-09-18 | 2014-09-14 | 2014-09-18 | 0% | 2014-09-05
3.3 | Liste des ressources et activités |  |  | 2014-09-05 | 10 | 2014-09-18 | 2014-09-14 | 2014-09-18 | 0% | 2014-09-05
3.4 | Création des scénarios pédagogiques |  |  | 2014-09-19 | 5 | 2014-09-25 | 2014-09-23 | 2014-09-25 | 0% | 2014-09-19
PHASE 2 : RECRUTEMENT ET PARTENARIAT
4 | Constitution de l'équipe |  |  | 2014-09-23 | 24 | 2014-10-24 | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 0% | 2014-09-22 | n
4.1 | Création partenariat financier |  |  | 2014-09-23 | 19 | 2014-10-17 | 2014-10-11 | 2014-10-17 | 0% | 2014-09-23
4.2 | Création partenariat sur le fond |  |  | 2014-09-23 | 19 | 2014-10-17 | 2014-10-11 | 2014-10-17 | 0% | 2014-09-23
4.3 | Recrutement stagiaire, CDD, etc |  |  | 2014-09-23 | 19 | 2014-10-17 | 2014-10-11 | 2014-10-17 | 0% | 2014-09-23
4.4 | Recrutement Beta testeurs |  |  | 2014-09-23 | 19 | 2014-10-17 | 2014-10-11 | 2014-10-17 | 0% | 2014-09-23
4.5 | Définition modalité de travail de l'équipe |  |  | 2014-09-23 | 19 | 2014-10-17 | 2014-10-11 | 2014-10-17 | 0% | 2014-09-23
PHASE 3 : CONCEPTION
5 | Conception des contenus |  |  | 2014-09-29 | 113 | 2015-03-09 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 0% | 2014-09-28 | n
5.1 | Formation |  |  | 2014-11-03 | 3 | 2014-11-05 | 2014-11-05 | 2014-11-05 | 0% | 2014-11-03
5.2 | Conception du teaser et page présentation |  |  | 2014-09-29 | 15 | 2014-10-17 | 2014-10-13 | 2014-10-17 | 0% | 2014-09-29
5.3 | Conception des supports de formation et de communication |  |  | 2014-09-29 | 15 | 2014-10-17 | 2014-10-13 | 2014-10-17 | 0% | 2014-09-29
5.4 | Conception des vidéos |  |  | 2014-10-18 | 50 | 2014-12-30 | 2014-12-06 | 2014-12-30 | 0% | 2014-10-18
5.5 | Conception des ressources (accompagnement, pédagogique, etc) |  |  | 2014-10-17 | 15 | 2014-11-06 | 2014-10-31 | 2014-11-06 | 0% | 2014-10-17
5.6 | Conception des questionnaires |  |  | 2014-12-30 | 15 | 2015-01-20 | 2015-01-13 | 2015-01-20 | 0% | 2014-12-30
5.7 | Conception des activités |  |  | 2014-11-06 | 15 | 2014-11-27 | 2014-11-20 | 2014-11-27 | 0% | 2014-11-06
6 | Intégration des contenus |  |  | 2014-12-30 | 13 | 2015-01-16 | 2015-01-11 | 2015-01-12 | 0% | 2014-12-29 | n
6.1 | Paramétrage sur la plateforme |  |  | 2014-12-30 | 5 | 2015-01-06 | 2015-01-03 | 2015-01-06 | 0% | 2014-12-30
6.2 | Intégration des contenus et création des activités |  |  | 2014-12-30 | 5 | 2015-01-06 | 2015-01-03 | 2015-01-06 | 0% | 2014-12-30
6.3 | Premiers tests de recette entre équipe |  |  | 2015-01-06 | 5 | 2015-01-12 | 2015-01-10 | 2015-01-12 | 0% | 2015-01-06
6.4 | Mise en place procédures archivage et analyse des données |  |  | 2015-01-06 | 5 | 2015-01-12 | 2015-01-10 | 2015-01-12 | 0% | 2015-01-06
PHASE 4 : BETA TEST
7 | Beta-test |  |  | 2014-11-27 | 91 | 2015-04-07 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 0% | 2014-11-26 | n
7.1 | Préparation plateforme |  |  | 2015-01-12 | 2 | 2015-01-13 | 2015-01-13 | 2015-01-13 | 0% | 2015-01-12
7.2 | Préparation ateliers de tests |  |  | 2014-11-27 | 15 | 2014-12-17 | 2014-12-11 | 2014-12-17 | 0% | 2014-11-27
7.3 | Animation des tests |  |  | 2015-01-13 | 21 | 2015-02-10 | 2015-02-02 | 2015-02-10 | 0% | 2015-01-13
7.4 | Analyse des résultats |  |  | 2014-12-17 | 40 | 2015-02-12 | 2015-01-25 | 2015-02-12 | 0% | 2014-12-17
7.5 | Identification des problèmes techniques et reco |  |  | 2014-12-17 | 50 | 2015-02-26 | 2015-02-04 | 2015-02-26 | 0% | 2014-12-17
7.6 | Identification des problèmes pédagogiques et reco |  |  | 2014-12-17 | 50 | 2015-02-26 | 2015-02-04 | 2015-02-26 | 0% | 2014-12-17
PHASE 5 : COMMUNICATION
8 | Promotion du MOOC |  |  | 2015-01-06 | 55 | 2015-03-23 | 2015-03-01 | 2015-03-02 | 0% | 2015-01-05 | n
8.1 | Lancement et animation de la campagne de COM |  |  | 2015-01-06 | 28 | 2015-02-12 | 2015-02-02 | 2015-02-12 | 0% | 2015-01-06
8.2 | Gestion des inscriptions |  |  | 2015-01-06 | 40 | 2015-03-02 | 2015-02-14 | 2015-03-02 | 0% | 2015-01-06
PHASE 6 : ANIMATION MOOC
9 | Animation du MOOC |  |  | 2015-03-02 | 56 | 2015-05-22 | 2015-04-26 | 2015-04-27 | 0% | 2015-03-01 | n
9.1 | Gestion des échanges synchrones : community management |  |  | 2015-03-02 | 40 | 2015-04-27 | 2015-04-10 | 2015-04-27 | 0% | 2015-03-02
9.2 | Gestion plateforme |  |  | 2015-03-02 | 40 | 2015-04-27 | 2015-04-10 | 2015-04-27 | 0% | 2015-03-02
9.3 | Gestion des échanges asynchrones : community management |  |  | 2015-03-02 | 40 | 2015-04-27 | 2015-04-10 | 2015-04-27 | 0% | 2015-03-02
PHASE 7 : ANALYSE ET BILAN DU MOOC
10 | Analyse et bilan du MOOC |  |  | 2015-04-27 | 51 | 2015-07-10 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 0% | 2015-04-26 | n
10.1 | Gestion de la certification |  |  | 2015-04-27 | 20 | 2015-05-28 | 2015-05-16 | 2015-05-28 | 0% | 2015-04-27
10.2 | Archivage des données (données forum, d'usage, etc |  |  | 2015-04-27 | 20 | 2015-05-28 | 2015-05-16 | 2015-05-28 | 0% | 2015-04-27
10.3 | Analyse des données (participation, taux de complétion, etc) |  |  | 2015-04-27 | 20 | 2015-05-28 | 2015-05-16 | 2015-05-28 | 0% | 2015-04-27
10.4 | Analyse et RETEX avec l'équipe pédagogique |  |  | 2015-05-28 | 15 | 2015-06-17 | 2015-06-11 | 2015-06-17 | 0% | 2015-05-28
10.5 | Plan de valorisation renseigné |  |  | 2015-05-28 | 15 | 2015-06-17 | 2015-06-11 | 2015-06-17 | 0% | 2015-05-28

## Charges équipe MOOC
Charge équipe MOOC en JH (jour homme)
|  | Chef de projet MOOC* | Enseignant | Ingénieur pédagogique* | Service TICE | Community manager* | Beta-Testeurs | Service juridique | TOTAL en JH
PHASE 1 : ETUDE DE CADRAGE
1 | Etude marketing et choix stratégiques | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.1 | Analyse des besoins et de la cible | 1 | 1 | [5 empty] | 2
1.2 | Analyse du marché et benchmark | 1 | [6 empty] | 1
2 | Etude de faisabilité | 5.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 8.5
2.1 | Evaluation des besoins en RH | 1 | [6 empty] | 1
2.2 | Evaluation des besoins en matériels | 0.5 | [6 empty] | 0.5
2.3 | Gestion des aspects juridiques | 0.5 | [5 empty] | 2 | 2.5
2.4 | Définition de la stratégie et du plan de communication | 2 | [6 empty] | 2
2.5 | Budget et faisabilité financière | 1.5 | [6 empty] | 1.5
2.6 | Validation de l'étude faisabilité --> GO / NO GO | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 1
3 | Définition des objectifs et scénarisation | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
3.1 | Définition des objectifs pédagogiques |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 1
3.2 | Définition des contraintes et des modalités d'évaluation |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 1
3.3 | Liste des ressources et activités |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
3.4 | Création des scénarios pédagogiques |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 3
PHASE 2 : RECRUTEMENT ET PARTENARIAT
4 | Constitution de l'équipe | 11.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 1.5 | 13.75
4.1 | Création partenariat financier | 4 | [5 empty] | 1 | 5
4.2 | Création partenariat pédagogique | 1.5 | [5 empty] | 0.5 | 2
4.3 | Recrutement stagiaire, CDD, etc | 3 | [6 empty] | 3
4.4 | Recrutement Beta testeurs | 1.5 | [6 empty] | 1.5
4.5 | Définition modalité de travail de l'équipe | 1.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.25
PHASE 3 : CONCEPTION
5 | Conception des contenus | 6 | 11.5 | 22 | 40 | 0 | 0 | 0 | 79.5
5.1 | Formation |  | 3 | [5 empty] | 3
5.2 | Conception du teaser et page présentation | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3
5.3 | Conception des supports de formation et de communication | 2 | 1 | 8 |  |  |  |  | 11
5.4 | Conception des vidéos et montage |  | 4.5 |  | 40 |  |  |  | 44.5
5.5 | Conception des ressources (accompagnement, pédagogique, etc) | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  | 5
5.6 | Conception des questionnaires | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 4
5.7 | Conception des activités |  | 1 | 8 |  |  |  |  | 9
6 | Intégration des contenus | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14
6.1 | Paramétrage sur la plateforme |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
6.2 | Intégration des contenus et création des activités |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
6.3 | Premiers tests de recette entre équipe | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 7
6.4 | Mise en place procédures archivage et analyse des données | 2 | [6 empty] | 2
PHASE 4 : BETA TEST
7 | Beta-test | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18
7.1 | Préparation plateforme | 2 | [6 empty] | 2
7.2 | Préparation ateliers de tests | 2 | [6 empty] | 2
7.3 | Animation des tests | 3 | [6 empty] | 3
7.4 | Analyse des résultats | 2 | [6 empty] | 2
7.5 | Identification des problèmes techniques et reco | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3
7.6 | Identification des problèmes pédagogiques et reco | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 6
PHASE 5 : COMMUNICATION
8 | Promotion du MOOC | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 |  | 0 | 11
8.1 | Lancement et animation de la campagne de COM | 3 | 1 |  | 2 | 3 |  |  | 9
8.2 | Gestion des inscriptions | 2 | [6 empty] | 2
PHASE 6 : ANIMATION MOOC
9 | Animation du MOOC | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 |  | 0 | 21
9.1 | Gestion des échanges synchrones : community management | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 5
9.2 | Gestion plateforme | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 4
9.3 | Gestion des échanges asynchrones : community management | 1 | 1 | 3 |  | 7 |  |  | 12
PHASE 7 : ANALYSE ET BILAN DU MOOC
10 | Analyse et bilan du MOOC | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 17
10.1 | Gestion de la certification | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 5
10.2 | Archivage des données (données forum, d'usage, etc | 1 | [6 empty] | 1
10.3 | Analyse des données (participation, taux de complétion, etc) | 2 | [6 empty] | 2
10.4 | Analyse et RETEX avec l'équipe pédagogique | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
10.5 | Plan de valorisation renseigné | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 5
TOTAL |  | 60.25 | 25 | 46.5 | 46.5 | 11 | 0 | 3.5 | 192.75
|  | …….* | Peuvent bénéficier d'une aide doctorant ou post doc

## Féries
Jours Fériés :
2014-11-01
2014-11-11
2014-12-25
2015-01-01
2015-04-06
2015-05-01
2015-05-08
2015-05-14
2015-05-25
2015-07-14
2015-08-15
Jours fériés

## Week End Mapping (hidden)
Weekend Mapping
1 | 01- Sam & Dim | 6 | 7
2 | 02- Dim & Lun | 7 | 1
3 | 03- Lun & Mar | 1 | 2
4 | 04- Mar & Mer | 2 | 3
5 | 05- Mer & Jeu | 3 | 4
6 | 06- Jeu & Ven | 4 | 5
7 | 07- Ven & Sam | 5 | 6
11 | 11- Dim. uniquement | 7 | 7
12 | 12- Lun. uniquement | 1 | 1
13 | 13- Mar. uniquement | 2 | 2
14 | 14- Mer. uniquement | 3 | 3
15 | 15- Jeu. uniquement | 4 | 4
16 | 16- Ven. uniquement | 5 | 5
17 | 17- Sam. uniquement | 6 | 6